## 封面
工程名称: | 龙潭乡红心村管网延伸供水工程
编制单位:
编 制 人:
编制日期:

## 编制说明
编制说明
１. 工程概况 建设规模： 工程特征： 计划工期： 施工现场及变化情况： 自然地理条件： 环境保护要求： ２. 工程招标和分包范围 ３. 工程量清单编制依据 ４. 工程质量、材料、施工等的特殊要求 ５. 其他需说明的问题

## 工程预算总表
工程预算总表
单位：元
序号 | 工程或费用名称 | 建安 工程费 | 设备 购置费 | 独立 费用 | 合计
Ⅰ | 工程部分投资 |  |  |  | 1812436.08
| 第一部分 建筑工程 | 655814.17 |  |  | 655814.17
一 | 取水工程 | 114889.80 |  |  | 114889.80
二 | 输水工程 | 103959.01 |  |  | 103959.01
三 | 调节构筑物工程 | 259217.16 |  |  | 259217.16
四 | 配水工程 | 177748.20 |  |  | 177748.20
| 第二部分 机电设备及安装工程 | 12440.00 | 120924.00 |  | 133364.00
一 | 一级泵站设备及安装、电气工程 | 12440.00 | 120924.00 |  | 133364.00
| 第三部分 金属结构设备及安装工程 | 85021.63 | 938236.28 |  | 1023257.91
一 | 取水工程 | 3707.40 | 33474.00 |  | 37181.40
二 | 输水管道 | 58048.90 | 677701.80 |  | 735750.70
三 | 调节构筑物工程 | 2100.10 | 21001.00 |  | 23101.10
四 | 配水工程 | 21165.23 | 206059.48 |  | 227224.71
第四部分 施工临时工程
| 第五部分 独立费用 |  |  | 33012.39 | 33012.39
| 一、建设管理费 |  |  | 17325.34 | 17325.34
| 二、招标代理服务费 |  |  | 15687.05 | 15687.05
三、经济技术咨询费
四、工程建设监理费
五、联合试运转费
六、工程勘测设计费
七、其他
| 一至五部分合计 | 753275.80 | 1059160.28 | 33012.39 | 1812436.08
| 静态投资 |  |  |  | 1812436.08
Ⅱ | 建设征地移民补偿投资
静态投资
Ⅲ | 环境保护工程投资
静态投资
Ⅳ | 水土保持工程投资
静态投资
Ⅴ | 工程投资合计（Ⅰ~Ⅳ合计） |  |  |  | 1812436.08
| 静态总投资 |  |  |  | 1812436.08
价差预备费
建设期融资利息
| 总投资 |  |  |  | 1812436.08

## 工程部分总预算表
总预算表
单位：元
序号 | 工程或费用名称 | 建安 工程费 | 设 备 购置费 | 独立 费用 | 合计 | 占一至五部分 投资(%)
Ⅰ | 第一部分 建筑工程 | 655814.17 |  |  | 655814.17 | 35.54
Ⅱ | 第二部分 机电设备及安装工程 | 12440.00 | 120924.00 |  | 133364.00 | 7.23
Ⅲ | 第三部分 金属结构设备及安装工程 | 85021.63 | 938236.28 |  | 1023257.91 | 55.45
Ⅳ | 第四部分 施工临时工程
Ⅴ | 第五部分 独立费用 |  |  | 33012.39 | 33012.39 | 1.79
| 一至五部分投资合计 | 753275.80 | 1059160.28 | 33012.39 | 1812436.08
基本预备费
| 静态总投资 |  |  |  | 1812436.08

## 建筑工程预算表
建筑工程预算表
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
| 第一部分 建筑工程 |  |  |  | 655814.17
1 | 取水工程 |  |  |  | 114889.80
1.1 | 加压泵站 | 座 | 4 | 28722.45 | 114889.80
1.1.1 | 新建泵房、配电房 | m2 | 69.75 | 1500.00 | 104625.00
1.1.2 | 土方开挖 | m3 | 54.00 | 2.37 | 127.98
1.1.3 | 石方开挖 | m3 | 6.48 | 16.77 | 108.67
1.1.4 | 平整场地 | m2 | 45.00 | 4.27 | 192.15
1.1.5 | 土石方回填 | m3 | 60.15 | 3.87 | 232.78
1.1.6 | C25砼地坪10cm厚（泵房四周） | m3 | 4 | 394.65 | 1578.60
1.1.7 | C20砼镇墩 | m3 | 1.44 | 430.62 | 620.09
1.1.8 | 模板制安 | m2 | 2.40 | 35.22 | 84.53
1.1.9 | 1200X1500塑钢推拉窗 | 扇 | 6.00 | 720.00 | 4320.00
1.1.10 | 900X2100平开木质套装门 | 幅 | 3 | 1000.00 | 3000.00
2 | 输水工程 |  |  |  | 103959.01
2.1 | 输水管线埋设 | m | 20592 | 2.87 | 59025.98
2.1.1 | 土方开挖 | m3 | 6301.00 | 4.94 | 31126.94
2.1.2 | 石方开挖 | m3 | 700.00 | 16.77 | 11739.00
2.1.3 | 土石方回填 | m3 | 6906.00 | 2.34 | 16160.04
2.2 | 穿公路 | 处 | 28 | 548.64 | 15361.88
2.2.1 | 土方开挖 | m3 | 38.08 | 4.94 | 188.12
2.2.2 | 道路拆除 | m3 | 56.00 | 78.78 | 4411.68
2.2.3 | 路基压实 | m2 | 112.00 | 4.27 | 478.24
2.2.4 | C25砼路面道路恢复20cm厚（含路基） | m2 | 112.00 | 91.82 | 10283.84
2.3 | 镇支墩工程（含过沟） | 个 | 103 | 51.16 | 5269.66
2.3.1 | 土方开挖 | m3 | 49.42 | 4.94 | 244.13
2.3.2 | 土方回填 | m3 | 46.95 | 4.69 | 220.20
2.3.3 | C20砼镇墩 | m3 | 5.77 | 430.62 | 2484.68
2.3.4 | 模板制安 | m2 | 65.89 | 35.22 | 2320.65
2.4 | 阀门井 | 个 | 66 | 368.20 | 24301.49
2.4.1 | 土方开挖 | m3 | 105.60 | 4.94 | 521.66
2.4.2 | 石方开挖 | m3 | 26.40 | 16.77 | 442.73
2.4.3 | 土石方回填 | m3 | 39.60 | 2.34 | 92.66
2.4.4 | C20砼底板 | m3 | 13.20 | 437.93 | 5780.68
2.4.5 | M7.5浆砌标准砖 | m3 | 13.20 | 442.81 | 5845.09
2.4.6 | M10砂浆抹面 | m2 | 363.00 | 14.70 | 5336.10
2.4.7 | 钢筋制安 | t | 0.660 | 4920.69 | 3247.66
2.4.8 | 模板制安 | m2 | 86.17 | 35.22 | 3034.91
3 | 调节构筑物工程 |  |  |  | 259217.16
3.1 | 高位清水池（100m3） | 座 | 3 | 45934.83 | 137804.50
3.1.1 | 土方开挖 | m3 | 326.23 | 4.55 | 1484.35
3.1.2 | 石方开挖 | m3 | 217.49 | 16.77 | 3647.31
3.1.3 | 开挖料填筑 | m3 | 484.66 | 25.06 | 12145.58
3.1.4 | C25钢筋砼支柱 | m3 | 2.70 | 460.56 | 1243.51
3.1.5 | C25钢筋砼池底板 | m3 | 31.70 | 448.09 | 14204.45
3.1.6 | C25钢筋砼池顶板 | m3 | 13.00 | 453.54 | 5896.02
3.1.7 | C25钢筋砼池壁 | m3 | 48.00 | 447.01 | 21456.48
3.1.8 | 10cm厚 C10砼垫层 | m3 | 10.89 | 382.36 | 4163.90
3.1.9 | C25钢筋砼（检修孔盖板) | m3 | 0.54 | 453.54 | 244.91
建筑工程预算表
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
3.1.10 | C25钢筋砼（集水坑） | m3 | 3.48 | 447.01 | 1555.59
3.1.11 | 钢筋制安 | t | 9.870 | 4920.69 | 48567.21
3.1.12 | 模板制安 | m2 | 658.58 | 35.22 | 23195.19
3.2 | 调节池（50m3） | 座 | 4 | 30353.17 | 121412.66
3.2.1 | 土方开挖 | m3 | 317.92 | 4.55 | 1446.54
3.2.2 | 石方开挖 | m3 | 211.95 | 16.77 | 3554.40
3.2.3 | 开挖料填筑 | m3 | 516.97 | 25.06 | 12955.27
3.2.4 | C25钢筋砼支柱 | m3 | 3.60 | 460.56 | 1658.02
3.2.5 | C25钢筋砼池底板 | m3 | 18.09 | 448.09 | 8105.95
3.2.6 | C25钢筋砼池顶板 | m3 | 13.57 | 453.54 | 6154.54
3.2.7 | C25钢筋砼池壁 | m3 | 39.39 | 447.01 | 17607.72
3.2.8 | 10cm厚 C10砼垫层 | m3 | 10.00 | 382.36 | 3823.60
3.2.9 | C25钢筋砼（检修孔盖板) | m3 | 0.72 | 453.54 | 326.55
3.2.10 | C25钢筋砼（集水坑） | m3 | 4.64 | 447.01 | 2074.13
3.2.11 | 钢筋制安 | t | 9.510 | 4920.69 | 46795.76
3.2.12 | 模板制安 | m2 | 480.13 | 35.22 | 16910.18
4 | 配水工程 |  |  |  | 177748.20
4.1 | 配水工程(含入户管道、管道更换） | m | 34330 | 3.12 | 106986.64
4.1.1 | 土方开挖 | m3 | 10505.00 | 4.94 | 51894.70
4.1.2 | 石方开挖 | m3 | 1167.00 | 22.65 | 26432.55
4.1.3 | 土石方回填 | m3 | 10437.00 | 2.34 | 24422.58
4.1.4 | C20砼镇墩 | m3 | 5.41 | 430.62 | 2329.65
4.1.5 | 模板制安 | m2 | 54.15 | 35.22 | 1907.16
4.2 | 阀门井（单个dn50及以下管道） | 个 | 83 | 303.60 | 25199.20
4.2.1 | 土方开挖 | m3 | 108.80 | 4.94 | 537.47
4.2.2 | 石方开挖 | m3 | 27.20 | 22.65 | 616.08
4.2.3 | 土石方回填 | m3 | 40.80 | 2.34 | 95.47
4.2.4 | C20砼底板 | m3 | 13.60 | 437.93 | 5955.85
4.2.5 | M7.5浆砌标准砖 | m3 | 13.60 | 442.81 | 6022.22
4.2.6 | M10砂浆抹面 | m2 | 374.00 | 14.70 | 5497.80
4.2.7 | 钢筋制安 | t | 0.680 | 4920.69 | 3346.07
4.2.8 | 模板制安 | m2 | 88.82 | 35.22 | 3128.24
4.3 | 穿公路 | 处 | 44 | 1007.32 | 44322.01
4.3.1 | 土方开挖 | m3 | 59.84 | 4.94 | 295.61
4.3.2 | 道路拆除 | m3 | 88.00 | 78.78 | 6932.64
4.3.3 | 路基压实 | m2 | 176.00 | 4.27 | 751.52
4.3.4 | C25砼路面道路恢复20cm厚（含路基） | m2 | 176.00 | 91.82 | 16160.32
4.3.5 | DN200预制钢筋砼管 | m | 176.00 | 114.67 | 20181.92
4.4 | 管道标志桩 | 个 | 46 | 26.96 | 1240.35
4.4.1 | 土方开挖 | m3 | 0.51 | 4.94 | 2.52
4.4.2 | 土方夯填 | m3 | 0.51 | 25.06 | 12.78
4.4.3 | C20砼 | m3 | 1.04 | 469.96 | 488.76
4.4.4 | 钢筋制安 | t | 0.120 | 4920.69 | 590.48
4.4.5 | 模板制安 | m2 | 4.14 | 35.22 | 145.81

## 设备及安装工程预算表
设备及安装工程预算表
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合计（万元）
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
| 第二部分 机电设备及安装工程 |  |  |  |  | 12.09 | 1.24
1 | 一级泵站设备及安装、电气工程 |  |  |  |  | 12.09 | 1.24
1.1 | 50DFL12-15-4立式管道离心泵（流量12.5m3/h，扬程60m，功率4.0KW）(含配套电机） | 台 | 2 | 3400.00 | 340.00 | 0.68 | 0.07
1.2 | 50DFL12-15-5立式管道离心泵（流量8.5m3/h，扬程70m，功率5.5KW）(含配套电机） | 台 | 2 | 5100.00 | 510.00 | 1.02 | 0.10
1.3 | 25DFL2-12-8立式管道离心泵（流量1.6m3/h，扬程85m，功率2.2KW）(含配套电机） | 台 | 4 | 2800.00 | 280.00 | 1.12 | 0.11
1.5 | 25DFL2-12-9立式管道离心泵（流量1.6m3/h，扬程108m，功率2.2KW）(含配套电机） | 台 | 2 | 2800.00 | 280.00 | 0.56 | 0.06
1.4 | 25DFL2-12-11立式管道离心泵（流量1.6m3/h，扬程140m，功率3KW）(含配套电机） | 台 | 2 | 3200.00 | 320.00 | 0.64 | 0.06
1.6 | 液位自动传感电缆(VV22-3×2.5 1kV) | m | 290.00 | 38.00 | 4.00 | 1.10 | 0.12
1.7 | 浮球液位控制器 | 套 | 7.00 | 200.00 | 20.00 | 0.14 | 0.01
1.8 | 动力配电箱AP02PZ-30（改） | 面 | 4.00 | 1180.00 | 118.00 | 0.47 | 0.05
1.9 | 电力电缆ZR-ZS-YJV22-0.6/1-4×10 | m | 400 | 25.00 | 3.00 | 1.00 | 0.12
1.10 | 电力电缆ZR-YJV-0.6/1-4×6 | m | 240.00 | 13.00 | 1.00 | 0.31 | 0.02
1.11 | 刀开关HD13BX-200/31 | 只 | 4 | 28.00 | 3.00 | 0.01 | 0.001
1.12 | 电流互感器BH-0.66/40II 75/5A | 只 | 4 | 20.00 | 2.00 | 0.01 | 0.0008
1.13 | 电涌保护器CPM-R100T | 只 | 4 | 60.00 | 6.00 | 0.02 | 0.002
1.14 | 多功能数显表MHD-9C301 | 只 | 4 | 80.00 | 8.00 | 0.03 | 0.003
1.15 | 断路器CM3-100H/20/3P | 只 | 4 | 23.00 | 2.00 | 0.01 | 0.0008
1.16 | 断路器NB1-C16A/1P | 只 | 4 | 20.00 | 2.00 | 0.01 | 0.0008
1.17 | 断路器NB1LE-C20A 1P+N 30mA 0.1S | 只 | 4 | 26.00 | 3.00 | 0.01 | 0.001
1.18 | 电机综合保护器JD-5/20A-AC220V | 只 | 4 | 90.00 | 9.00 | 0.04 | 0.004
1.19 | 电流互感器BH-0.66/40II 20/5A | 只 | 4 | 20.00 | 2.00 | 0.01 | 0.0008
1.20 | 电流表CL96B-AI 0~20A | 只 | 4 | 230.00 | 23.00 | 0.09 | 0.01
1.21 | 镀锌钢管SC25 | m | 200 | 21.00 | 2.00 | 0.42 | 0.04
1.22 | 镀锌钢管SC50 | m | 400 | 42.00 | 4.00 | 1.68 | 0.16
1.23 | PC20管20 | m | 400 | 8.00 | 1.00 | 0.32 | 0.04
1.24 | 节能灯（壁灯）30W | 只 | 20 | 45.00 | 5.00 | 0.09 | 0.01
1.25 | 单联开关250V 10A | 只 | 4 | 12.00 | 1.00 | 0.01 | 0.0004
1.26 | 安全型双联二三极暗装插座250V 15A | 只 | 8 | 25.00 | 3.00 | 0.02 | 0.002
1.27 | 电线BV-3*2.5 | m | 200 | 7.00 | 1.00 | 0.14 | 0.02
1.28 | 电线BV-3*4 | m | 80 | 8.00 | 1.00 | 0.06 | 0.01
1.29 | 接地极镀锌角钢L50x5×2500 | 根 | 80 | 97.00 | 10.00 | 0.78 | 0.08
1.30 | 镀锌圆钢φ10 | m | 240.00 | 15.00 | 2.00 | 0.36 | 0.05
1.31 | 镀锌扁钢-40X4 | m | 240.00 | 32.00 | 3.00 | 0.77 | 0.07
1.32 | 接地板（紫铜板300x100x8） | 个 | 16.00 | 103.00 | 10.00 | 0.16 | 0.02

## 金属结构设备及安装工程预算表
金属结构设备及安装工程预算表
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合计（万元）
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
| 第三部分 金属结构设备及安装工程 |  |  |  |  | 93.82 | 8.50
1 | 取水工程 |  |  |  |  | 3.35 | 0.37
1.1 | 1#加压泵站 |  |  |  |  | 1.11 | 0.11
1.1.1 | 吸程无缝钢管φ90*6 | 米 | 12 | 103.00 | 10.30 | 0.12 | 0.01
1.1.2 | 焊接弯头φ90 | 只 | 8 | 89.00 | 8.90 | 0.07 | 0.01
1.1.3 | 焊接钢制法兰φ90*6 | 片 | 16 | 50.00 | 5.00 | 0.08 | 0.01
1.1.4 | 焊接钢制法兰φ40*4 | 片 | 16 | 28.00 | 2.80 | 0.04 | 0.004
1.1.5 | 吸程无缝钢管φ40*4 | 米 | 10 | 31.00 | 3.10 | 0.03 | 0.003
1.1.6 | 焊接弯头φ40 | 只 | 6 | 50.00 | 5.00 | 0.03 | 0.003
1.1.7 | φ90闸阀Z41H-16 | 只 | 2 | 360.00 | 36.00 | 0.07 | 0.01
1.1.8 | 电磁流量计DN90 | 只 | 1 | 3120.00 | 312.00 | 0.31 | 0.03
1.1.9 | 电接点耐振压力表YNX-50 | 套 | 2 | 130.00 | 13.00 | 0.03 | 0.003
1.1.10 | 短管DN90,L=200mm | 套 | 2 | 65.00 | 6.50 | 0.01 | 0.001
1.1.11 | 多功能水泵控制阀JD745X-16,DN90 | 只 | 2 | 500.00 | 50.00 | 0.10 | 0.01
1.1.12 | φ90-φ50变接头 | 个 | 4 | 10.00 | 1.00 | 0.004 | 0.0004
1.1.13 | 伸缩节 | 套 | 4 | 50.00 | 5.00 | 0.02 | 0.002
1.1.14 | 地脚4-M24*300 | 个 | 16 | 100.00 | 10.00 | 0.16 | 0.02
1.1.15 | 等径三通φ90 | 个 | 2 | 60.00 | 6.00 | 0.01 | 0.001
1.1.16 | 异径三通φ90*40 | 个 | 1 | 60.00 | 6.00 | 0.01 | 0.0006
1.1.17 | 等径三通φ40 | 个 | 2 | 20.00 | 2.00 | 0.004 | 0.0004
1.2 | 2#加压泵站 |  |  |  |  | 1.02 | 0.10
1.2.1 | 吸程无缝钢管φ75*6 | 米 | 12 | 86.00 | 8.60 | 0.10 | 0.01
1.2.2 | 焊接弯头φ75 | 只 | 8 | 70.00 | 7.00 | 0.06 | 0.01
1.2.3 | 焊接钢制法兰φ75*6 | 片 | 30 | 40.00 | 4.00 | 0.12 | 0.01
1.2.4 | 焊接钢制法兰φ40*4 | 片 | 16 | 28.00 | 2.80 | 0.04 | 0.004
1.2.5 | 吸程无缝钢管φ40*4 | 米 | 10 | 31.00 | 3.10 | 0.03 | 0.003
1.2.6 | 焊接弯头φ40 | 只 | 6 | 50.00 | 5.00 | 0.03 | 0.003
1.2.7 | φ75闸阀Z41H-16 | 只 | 2 | 300.00 | 30.00 | 0.06 | 0.01
1.2.8 | 电磁流量计DN75 | 只 | 1 | 2590.00 | 259.00 | 0.26 | 0.03
1.2.9 | 电接点耐振压力表YNX-50 | 套 | 2 | 130.00 | 13.00 | 0.03 | 0.003
1.2.10 | 短管DN75,L=200mm | 套 | 2 | 48.00 | 4.80 | 0.01 | 0.0010
1.2.11 | 多功能水泵控制阀JD745X-16,DN75 | 只 | 2 | 370.00 | 37.00 | 0.07 | 0.01
1.2.12 | φ75-φ50变接头 | 个 | 4 | 8.00 | 0.80 | 0.003 | 0.0003
1.2.13 | 伸缩节 | 套 | 4 | 50.00 | 5.00 | 0.02 | 0.002
1.2.14 | 地脚4-M24*300 | 个 | 16 | 100.00 | 10.00 | 0.16 | 0.02
1.2.15 | 等径三通φ75 | 个 | 2 | 50.00 | 5.00 | 0.01 | 0.001
1.2.16 | 异径三通φ75*40 | 个 | 1 | 50.00 | 5.00 | 0.01 | 0.0005
1.2.17 | 等径三通φ40 | 个 | 2 | 20.00 | 2.00 | 0.004 | 0.0004
1.3 | 3#加压泵站 |  |  |  |  | 0.59 | 0.06
金属结构设备及安装工程预算表
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合计（万元）
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1.3.1 | 焊接弯头φ40 | 只 | 8 | 50.00 | 5.00 | 0.04 | 0.004
1.3.2 | 焊接钢制法兰φ40*4 | 片 | 16 | 28.00 | 2.80 | 0.04 | 0.004
1.3.3 | 吸程无缝钢管φ40*4 | 米 | 12 | 31.00 | 3.10 | 0.04 | 0.004
1.3.4 | φ40闸阀Z41H-16 | 只 | 2 | 180.00 | 18.00 | 0.04 | 0.004
1.3.5 | 电磁流量计DN40 | 只 | 1 | 2400.00 | 240.00 | 0.24 | 0.02
1.3.6 | 电接点耐振压力表YNX-50 | 套 | 2 | 130.00 | 13.00 | 0.03 | 0.003
1.3.7 | 短管DN40,L=200mm | 套 | 2 | 36.00 | 3.60 | 0.01 | 0.0007
1.3.8 | JD745X-16,DN40多功能水泵控制阀 | 只 | 2 | 280.00 | 28.00 | 0.06 | 0.01
1.3.9 | φ40-φ25变接头 | 个 | 2 | 4.00 | 0.40 | 0.0008 | 0.00008
1.3.10 | 伸缩节 | 套 | 4 | 50.00 | 5.00 | 0.02 | 0.002
1.3.11 | 地脚4-M24*300 | 个 | 8 | 100.00 | 10.00 | 0.08 | 0.01
1.3.12 | 等径三通φ40 | 个 | 2 | 20.00 | 2.00 | 0.004 | 0.0004
1.4 | 红心村桃园片区加压泵站 |  |  |  |  | 0.63 | 0.10
1.4.1 | 焊接弯头φ50 | 只 | 8 | 50.00 | 5.00 | 0.04 | 0.004
1.4.2 | 焊接钢制法兰φ50*4 | 片 | 16 | 28.00 | 2.80 | 0.04 | 0.004
1.4.3 | 吸程无缝钢管φ50*4 | 米 | 12 | 59.00 | 5.90 | 0.07 | 0.01
1.4.4 | φ50闸阀Z41H-16 | 只 | 2 | 200.00 | 200.00 | 0.04 | 0.04
1.4.5 | 电磁流量计DN50 | 只 | 1 | 2400.00 | 240.00 | 0.24 | 0.02
1.4.6 | 电接点耐振压力表YNX-50 | 套 | 2 | 130.00 | 13.00 | 0.03 | 0.003
1.4.7 | 短管DN50,L=200mm | 套 | 2 | 36.00 | 3.60 | 0.01 | 0.0007
1.4.8 | 多功能水泵控制阀JD745X-16,DN50 | 只 | 2 | 280.00 | 28.00 | 0.06 | 0.01
1.4.9 | φ50变接头 | 个 | 2 | 6.00 | 0.60 | 0.001 | 0.0001
1.4.10 | φ50伸缩节 | 套 | 4 | 50.00 | 5.00 | 0.02 | 0.002
1.4.11 | 地脚4-M24*300 | 个 | 8 | 100.00 | 10.00 | 0.08 | 0.01
1.4.12 | 等径三通φ50 | 个 | 2 | 20.00 | 2.00 | 0.004 | 0.0004
2 | 输水管道 |  |  |  |  | 67.77 | 5.80
2.1 | DN125.1.25MpaPE管道 | m | 2468 | 48.00 | 4.64 | 11.85 | 1.15
2.2 | DN90.1.6MpaPE管道 | m | 7801.00 | 35.80 | 2.98 | 27.93 | 2.32
2.3 | DN75.1.6MpaPE管道 | m | 10324.00 | 25.50 | 2.10 | 26.33 | 2.17
2.4 | 控制闸阀Z41H-16，DN125 | 个 | 9 | 420.00 | 42.00 | 0.38 | 0.04
2.5 | 控制闸阀Z41H-16，DN90 | 个 | 17.00 | 360.00 | 36.00 | 0.61 | 0.06
2.6 | 控制闸阀Z41H-16，DN75 | 个 | 20.00 | 300.00 | 30.00 | 0.60 | 0.06
2.7 | DN30排气阀 | 个 | 10.00 | 40.00 | 4.00 | 0.04 | 0.004
2.8 | DN30放空阀 | 个 | 10.00 | 40.00 | 4.00 | 0.04 | 0.004
3 | 调节构筑物工程 |  |  |  |  | 2.10 | 0.21
3.1 | 100m3高位水池 | 座 | 3 | 3001.00 | 300.10 | 0.90 | 0.09
3.1.1 | 刚性防水套管 DN75 L=300mm | 只 | 6.00 | 18.00 | 1.80 | 0.01 | 0.001
3.1.2 | 刚性防水套管 DN90 L=300mm | 只 | 15.00 | 20.00 | 2.00 | 0.03 | 0.003
3.1.3 | 刚性防水套管 DN50 L=300mm | 只 | 6.00 | 12.00 | 1.20 | 0.01 | 0.0007
金属结构设备及安装工程预算表
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 合计（万元）
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
3.1.4 | 刚性防水套管 DN20 L=300mm | 只 | 3.00 | 6.00 | 0.60 | 0.002 | 0.0002
3.1.5 | 钢管 DN90 | 米 | 30.00 | 72.60 | 7.26 | 0.22 | 0.02
3.1.6 | 钢管 DN75 | 米 | 30.00 | 58.30 | 5.83 | 0.17 | 0.02
3.1.7 | 喇叭口支架 | 只 | 3.00 | 80.00 | 8.00 | 0.02 | 0.002
3.1.8 | 喇叭口 DN150x225 | 只 | 6.00 | 122.00 | 12.20 | 0.07 | 0.01
3.1.9 | 钢制弯头 DN90×75° | 只 | 6.00 | 91.00 | 9.10 | 0.05 | 0.01
3.1.10 | 闸阀 φ90(Z44T-10kg) | 台 | 6.00 | 360.00 | 36.00 | 0.22 | 0.02
3.1.11 | 闸阀 φ75(Z44T-10kg) | 台 | 3.00 | 300.00 | 30.00 | 0.09 | 0.01
3.2 | 50m3调节清水池 | 座 | 4 | 2999.50 | 299.95 | 1.20 | 0.12
3.2.1 | 刚性防水套管 DN75 L=300mm | 只 | 8.00 | 18.00 | 1.80 | 0.01 | 0.001
3.2.2 | 刚性防水套管 DN90 L=300mm | 只 | 17.00 | 20.00 | 2.00 | 0.03 | 0.003
3.2.3 | 刚性防水套管 DN50 L=300mm | 只 | 10.00 | 12.00 | 1.20 | 0.01 | 0.001
3.2.4 | 刚性防水套管 DN40 L=300mm | 只 | 6 | 9.00 | 0.90 | 0.01 | 0.0005
3.2.5 | 钢管 DN90 | 米 | 40.00 | 72.60 | 7.26 | 0.29 | 0.03
3.2.6 | 钢管 DN75 | 米 | 40.00 | 58.30 | 5.83 | 0.23 | 0.02
3.2.7 | 喇叭口支架 | 只 | 4.00 | 80.00 | 8.00 | 0.03 | 0.003
3.2.8 | 喇叭口 DN150x225 | 只 | 8.00 | 122.00 | 12.20 | 0.10 | 0.01
3.2.9 | 钢制弯头 DN90×75° | 只 | 8.00 | 91.00 | 9.10 | 0.07 | 0.01
3.2.10 | 闸阀 φ90(Z44T-10kg) | 台 | 8.00 | 360.00 | 36.00 | 0.29 | 0.03
3.2.11 | 闸阀 φ75(Z44T-10kg) | 台 | 4.00 | 300.00 | 30.00 | 0.12 | 0.01
4 | 配水工程 |  |  |  |  | 20.61 | 2.12
4.1 | 管网工程 | m | 34330 | 6.00 | 0.62 | 20.61 | 2.12
4.1.1 | DN63(PE100级，1.6MPa) | m | 2739 | 15.45 | 1.55 | 4.23 | 0.42
4.1.2 | DN50(PE100级，1.6MPa) | m | 1276 | 10.29 | 1.03 | 1.31 | 0.13
4.1.3 | DN40(PE100级，1.6MPa) | m | 6679.00 | 7.21 | 0.72 | 4.82 | 0.48
4.1.4 | DN32(PE100级，1.6MPa) | m | 14736 | 4.66 | 0.47 | 6.87 | 0.69
4.1.5 | DN25(PE100级，1.6MPa)含入户管道 | m | 8900.00 | 3.21 | 0.32 | 2.86 | 0.28
4.1.6 | 闸阀 Φ63(Z44T-10KG) | 个 | 6 | 108.89 | 27.00 | 0.07 | 0.02
4.1.7 | 闸阀 Φ50(Z44T-10KG) | 个 | 9.00 | 58.98 | 24.00 | 0.05 | 0.02
4.1.8 | 闸阀 Φ40(Z44T-10KG) | 个 | 10.00 | 26.32 | 22.00 | 0.03 | 0.02
4.1.9 | 闸阀 Φ32Z44T-10KG) | 个 | 3 | 21.06 | 18.00 | 0.01 | 0.01
4.1.10 | DN25排气阀 | 个 | 16.00 | 33.00 | 3.30 | 0.05 | 0.01
4.1.11 | DN25放空阀 | 个 | 13.00 | 33.00 | 3.30 | 0.04 | 0.004
4.1.12 | DN32减压阀 | 个 | 11.00 | 250.00 | 25.00 | 0.28 | 0.03

## 施工临时工程预算表
施工临时工程预算表
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（万元）
第四部分 施工临时工程

## 独立费用预算表
独立费用预算表
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（万元）
第五部分 独立费用
一 | 建设管理费 | 元 |  |  | 1.73
| (一)、项目建设管理费 | 元 |  |  | 1.73
| (二)、工程竣工验收费 | 元 | 753275.80
二 | 招标代理服务费 | 元 |  |  | 1.57
三 | 经济技术咨询费 | 元 | 1812436.08
四 | 工程建设监理费 | 元
五 | 联合试运转费 | 元
| 单机容量(kW) | 元
| 单价(kw) | 元
六 | 工程勘测设计费 | 元
(1) | 前期工作工程勘察费 | 元
| 前期工作工程勘察收费基价 | 元 |  |  | 12.00
| 工作量比例 | 元
| 工程类型调整系数 | 元
| 复杂程度调整系数 | 元
| 附加方案及其他调整系数 | 元
(2) | 前期工作咨询费 | 元
| 分档计算 | 元
| 工日计算 | 元
(3) | 工程勘察设计费 | 元
| ①、工程勘察费 | 元
| ②、工程设计费 | 元
| ③、常规科研试验费 | 元
七 | 其他 | 元
1 | 工程质量检测费 | 元 | 753275.80
2 | 工程保险费 | 元 | 1812436.08
3 | 其他税费 | 元

## 分年度投资表
分年度投资表
单位：万元
序号 | 项 目 | 合计 | 建设工期(年)
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I | 工程部分投资 | 184.54 | 建设工期(年) 1: 184.54
一 | 建筑工程 | 65.58 | 建设工期(年) 1: 65.58
1 | 建筑工程 | 65.58 | 建设工期(年) 1: 65.58
| 取水工程 | 11.49 | 建设工期(年) 1: 11.49
| 输水工程 | 10.40 | 建设工期(年) 1: 10.40
| 调节构筑物工程 | 25.92 | 建设工期(年) 1: 25.92
| 配水工程 | 17.77 | 建设工期(年) 1: 17.77
2 | 施工临时工程
二 | 安装工程 | 9.75 | 建设工期(年) 1: 9.75
1 | 机电设备安装工程 | 1.24 | 建设工期(年) 1: 1.24
| 电气工程 | 1.24 | 建设工期(年) 1: 1.24
2 | 金属结构设备安装工程 | 8.50 | 建设工期(年) 1: 8.50
| 取水工程 | 0.37 | 建设工期(年) 1: 0.37
| 输水管道 | 5.80 | 建设工期(年) 1: 5.80
| 调节构筑物工程 | 0.21 | 建设工期(年) 1: 0.21
| 配水工程 | 2.12 | 建设工期(年) 1: 2.12
三 | 设备购置费 | 105.92 | 建设工期(年) 1: 105.92
1 | 机电设备 | 12.09 | 建设工期(年) 1: 12.09
| 电气工程 | 12.09 | 建设工期(年) 1: 12.09
2 | 金属结构设备 | 93.82 | 建设工期(年) 1: 93.82
| 取水工程 | 3.35 | 建设工期(年) 1: 3.35
| 输水管道 | 67.77 | 建设工期(年) 1: 67.77
| 调节构筑物工程 | 2.10 | 建设工期(年) 1: 2.10
| 配水工程 | 20.61 | 建设工期(年) 1: 20.61
四 | 独立费用 | 3.30 | 建设工期(年) 1: 3.30
1 | 建设管理费 | 1.73 | 建设工期(年) 1: 1.73
2 | 招标代理服务费 | 1.57 | 建设工期(年) 1: 1.57
3 | 经济技术咨询费
4 | 工程建设监理费
5 | 联合试运转费
6 | 工程勘测设计费
7 | 其他
分年度投资表
单位：万元
序号 | 项 目 | 合计 | 建设工期(年) 1: 建设工期(年)
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 一至四项合计 | 184.54 | 建设工期(年) 1: 184.54
基本预备费
| 静态投资 | 184.54 | 建设工期(年) 1: 184.54
II | 建设征地移民补偿投资
一至七项小计
建设征地移民基本预备费
静态投资
III | 环境保护费工程投资
静态投资
IV | 水土保持费工程投资
静态投资
V | 工程投资总计（I~IV合计） | 184.54 | 建设工期(年) 1: 184.54
| 静态总投资 | 184.54 | 建设工期(年) 1: 184.54
价差预备费
建设期融资利息
| 总投资 | 184.54 | 建设工期(年) 1: 184.54

## 建筑工程单价汇总表
建筑工程单价汇总表
单位：元
单价 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 其 中
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机 械 使用费 | 其 他 直接费 | 间接费 | 利润 | 价差 | 税金
1 | 土方开挖 | m3 | 2.37 | 0.18 | 0.07 | 1.12 | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.59 | 0.20

## 安装工程单价汇总表
安装工程单价汇总表
单位：元
单价 编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 其 中
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机 械 使用费 | 其 他 直接费 | 间接费 | 利润 | 价差 | 未计价装置 性材料费 | 税金
1 | 50DFL12-15-4立式管道离心泵（流量12.5m3/h，扬程60m，功率4.0KW）(含配套电机） | 台 | 340.00

## 主要材料预算价格汇总表
主要材料预算价格汇总表
单位：元
序号 | 名称及规格 | 单位 | 预算价格 | 其 中
|  |  |  | 原价 | 运杂费 | 运输保险费 | 采购及保管费
1 | 柴油 | kg | 7.14
2 | 钢筋 | t | 3040.41
3 | 汽油 | kg | 8.63
4 | 水泥42.5 | kg | 0.37
5 | 中砂 | m3 | 163.11
6 | 卵石 40mm | m3 | 126.21

## 施工机械台时费汇总表
施工机械台时费汇总表
序号 | 名称及规格 | 台时费 | 其 中
|  |  | 折旧费 | 修理及替换设备费 | 安拆费 | 人工费 | 动 力 燃料费
1 | 蛙式打夯机2.8kw | 17.19 | 0.10 | 0.67
2 | 风镐 | 2.68 | 0.42 | 1.51 |  |  | 0.75
3 | 风(砂)水枪 6m3/min | 2.78 | 0.21 | 0.38 |  |  | 2.19
4 | 载重汽车 5t | 47.10 | 6.76 | 9.78 |  |  | 22.32
5 | 汽车起重机 5t | 57.53 | 11.24 | 11.19 |  |  | 17.98
6 | 电焊机 交流 25kVA | 1.38 | 0.29 | 0.27 | 0.09 |  | 0.73
7 | 钢筋切断机 20kW | 11.95 | 1.03 | 1.54 | 0.28 |  | 0.86
8 | 振动器 插入式 1.1kw | 1.42 | 0.28 | 1.10 |  |  | 0.04
9 | 单斗挖掘机 液压 0.6m3 | 93.90 | 28.47 | 18.21 | 1.60 | 17.12 | 28.50
10 | 单斗挖掘机 液压 1m3 | 117.92 | 30.98 | 22.94 | 2.18 | 17.12 | 44.70
11 | 推土机 74kw | 84.95 | 16.52 | 20.55 | 0.86 | 15.22 | 31.80
12 | 推土机 88kw | 103.51 | 23.24 | 26.19 | 1.06 | 15.22 | 37.80
13 | 蛙式夯实机 2.8kw | 13.87 | 0.15 | 0.91 |  | 12.68 | 0.13
14 | 混凝土搅拌机 0.4m3 | 17.41 | 2.86 | 4.81 | 1.07 | 8.24 | 0.43
15 | 振捣器 插入式 1.1kw | 1.42 | 0.28 | 1.10 |  |  | 0.04
16 | 振捣器 插入式 1.5kw | 2.12 | 0.44 | 1.62 |  |  | 0.06
17 | 变频机组 8.5kVA | 10.52 | 3.03 | 7.17 |  |  | 0.32
18 | 风(砂)水枪 6m3/min | 2.78 | 0.21 | 0.38 |  |  | 2.19
19 | 载重汽车 5t | 47.10 | 6.76 | 9.78 |  | 8.24 | 22.32
20 | 自卸汽车 8t | 70.69 | 19.64 | 12.21 |  | 8.24 | 30.60
21 | 胶轮车 | 0.81 | 0.23 | 0.58
22 | 塔式起重机 10t | 73.25 | 35.97 | 15.22 | 3.10 | 17.12 | 1.84
23 | 电动葫芦 3t | 1.97 | 1.08 | 0.69 |  |  | 0.20
24 | 卷扬机 单筒慢速 3t | 8.77 | 1.52 | 0.61 | 0.03 | 6.34 | 0.27
25 | 灰浆搅拌机 | 11.53 | 0.72 | 2.05 | 0.20 | 8.24 | 0.32
26 | 电焊机 交流 25kVA | 1.38 | 0.29 | 0.27 | 0.09 |  | 0.73
27 | 对焊机 电弧型150 | 17.00 | 1.47 | 2.31 | 0.76 | 8.24 | 4.22
28 | 钢筋弯曲机 Φ6-40 | 10.55 | 0.46 | 1.31 | 0.24 | 8.24 | 0.30
29 | 钢筋切断机 20kW | 11.95 | 1.03 | 1.54 | 0.28 | 8.24 | 0.86
30 | 钢筋调直机 4-14kW | 12.85 | 1.39 | 2.42 | 0.44 | 8.24 | 0.36

## 主要工程量汇总表
主要工程量汇总表
序 号 | 项目 | 土方开挖 (m3) | 石方开挖 (m3) | 开挖料回填 (m3) | 混凝土 (m3) | 模板 (m2) | 土方工程 (m3) | C25砼路面 (m2) | M7.5浆砌砖 (m3) | M10砂浆抹面 (m2) | 钢筋 (t) | 开挖料夯填 (m3)
| 第一部分 建筑工程 | 1060.40 | 2356.52 | 17530.50 | 244.78 | 1440.28 | 16806.00 | 288.00 | 26.80 | 737.00 | 20.84 | 1002.14
1 | 取水工程 | 54.00 | 6.48 | 60.15 | 5.44 | 2.40
1.1 | 加压泵站 | 54.00 | 6.48 | 60.15 | 5.44 | 2.40
2 | 输水工程 | 193.10 | 726.40 | 6992.55 | 18.97 | 152.06 | 6301.00 | 112.00 | 13.20 | 363.00 | 0.66
2.1 | 输水管线埋设 |  | 700.00 | 6906.00 |  |  | 6301.00
2.2 | 穿公路 | 38.08 | [5 empty] | 112.00
2.3 | 镇支墩工程（含过沟） | 49.42 |  | 46.95 | 5.77 | 65.89
2.4 | 阀门井 | 105.60 | 26.40 | 39.60 | 13.20 | 86.17 |  |  | 13.20 | 363.00 | 0.66
3 | 调节构筑物工程 | 644.15 | 429.44 |  | 200.32 | 1138.71 |  |  |  |  | 19.38 | 1001.63
3.1 | 高位清水池（100m3） | 326.23 | 217.49 |  | 110.31 | 658.58 |  |  |  |  | 9.87 | 484.66
3.2 | 调节池（50m3） | 317.92 | 211.95 |  | 90.01 | 480.13 |  |  |  |  | 9.51 | 516.97
4 | 配水工程 | 169.15 | 1194.20 | 10477.80 | 20.05 | 147.11 | 10505.00 | 176.00 | 13.60 | 374.00 | 0.80 | 0.51
4.1 | 配水工程(含入户管道、管道更换） |  | 1167.00 | 10437.00 | 5.41 | 54.15 | 10505.00
4.2 | 阀门井（单个dn50及以下管道） | 108.80 | 27.20 | 40.80 | 13.60 | 88.82 |  |  | 13.60 | 374.00 | 0.68
4.3 | 穿公路 | 59.84 | [5 empty] | 176.00
4.4 | 管道标志桩 | 0.51 |  |  | 1.04 | 4.14 |  |  |  |  | 0.12 | 0.51
| 合计 | 1060.40 | 2356.52 | 17530.50 | 244.78 | 1440.28 | 16806.00 | 288.00 | 26.80 | 737.00 | 20.84 | 1002.14

## 主要材料量汇总表
主要材料量汇总表
序号 | 项目 | 水泥 (t) | 钢筋 (t) | 汽油 (t) | 柴油 (t)
1 | 第一部分 建筑工程 | 99.1268 | 21.2568 | 0.8148 | 1.3224
1.1 | 取水工程 | 1.3317 |  | 0.0012 | 0.0218
1.2 | 输水工程 | 15.5944 | 0.6732 | 0.081 | 0.2821
1.3 | 调节构筑物工程 | 61.268 | 19.7676 | 0.6537 | 0.1765
1.4 | 配水工程 | 20.9327 | 0.816 | 0.0789 | 0.842
2 | 第二部分 机电设备及安装工程
2.1 | 一级泵站设备及安装、电气工程
3 | 第三部分 金属结构设备及安装工程
3.1 | 取水工程
3.2 | 输水管道
3.3 | 调节构筑物工程
3.4 | 配水工程
4 | 第四部分 施工临时工程
5 | 第五部分 独立费
| 合 计 | 99.1268 | 21.2568 | 0.8148 | 1.3224

## 工时数量汇总表
工时数量汇总表
序号 | 项 目 | 工时数量 | 备 注
| 第一部分 建筑工程 | 38337.25
1 | 取水工程 | 79.00
1.1 | 加压泵站 | 79.00
1.1.1 | 新建泵房、配电房
1.1.2 | 土方开挖 | 2.21
1.1.3 | 石方开挖 | 14.70
1.1.4 | 平整场地 | 12.60
1.1.5 | 土石方回填 | 1.56
1.1.6 | C25砼地坪10cm厚（泵房四周） | 30.34
1.1.7 | C20砼镇墩 | 12.97
1.1.8 | 模板制安 | 4.62
1.1.9 | 1200X1500塑钢推拉窗
1.1.10 | 900X2100平开木质套装门
2 | 输水工程 | 10663.70
2.1 | 输水管线埋设 | 9109.97
2.1.1 | 土方开挖 | 5160.52
2.1.2 | 石方开挖 | 1587.60
2.1.3 | 土石方回填 | 2361.85
2.2 | 穿公路 | 290.47
2.2.1 | 土方开挖 | 31.19
2.2.2 | 道路拆除 | 6.72
2.2.3 | 路基压实 | 31.36
2.2.4 | C25砼路面道路恢复20cm厚（含路基） | 221.20
2.3 | 镇支墩工程（含过沟） | 251.27
2.3.1 | 土方开挖 | 40.47
2.3.2 | 土方回填 | 32.11
2.3.3 | C20砼镇墩 | 51.97
2.3.4 | 模板制安 | 126.71
2.4 | 阀门井 | 1012.00
2.4.1 | 土方开挖 | 86.49
2.4.2 | 石方开挖 | 59.88
2.4.3 | 土石方回填 | 13.54
2.4.4 | C20砼底板 | 138.49
2.4.5 | M7.5浆砌标准砖 | 144.94
2.4.6 | M10砂浆抹面 | 335.05
2.4.7 | 钢筋制安 | 67.91
2.4.8 | 模板制安 | 165.70
3 | 调节构筑物工程 | 10990.03
3.1 | 高位清水池（100m3） | 5734.11
3.1.1 | 土方开挖 | 18.60
工时数量汇总表
序号 | 项 目 | 工时数量 | 备 注
3.1.2 | 石方开挖 | 493.27
3.1.3 | 开挖料填筑 | 1834.92
3.1.4 | C25钢筋砼支柱 | 30.09
3.1.5 | C25钢筋砼池底板 | 332.58
3.1.6 | C25钢筋砼池顶板 | 133.14
3.1.7 | C25钢筋砼池壁 | 486.07
3.1.8 | 10cm厚 C10砼垫层 | 82.61
3.1.9 | C25钢筋砼（检修孔盖板) | 5.53
3.1.10 | C25钢筋砼（集水坑） | 35.24
3.1.11 | 钢筋制安 | 1015.62
3.1.12 | 模板制安 | 1266.45
3.2 | 调节池（50m3） | 5255.92
3.2.1 | 土方开挖 | 18.12
3.2.2 | 石方开挖 | 480.70
3.2.3 | 开挖料填筑 | 1957.25
3.2.4 | C25钢筋砼支柱 | 40.12
3.2.5 | C25钢筋砼池底板 | 189.79
3.2.6 | C25钢筋砼池顶板 | 138.98
3.2.7 | C25钢筋砼池壁 | 398.88
3.2.8 | 10cm厚 C10砼垫层 | 75.85
3.2.9 | C25钢筋砼（检修孔盖板) | 7.37
3.2.10 | C25钢筋砼（集水坑） | 46.99
3.2.11 | 钢筋制安 | 978.58
3.2.12 | 模板制安 | 923.29
4 | 配水工程 | 16604.52
4.1 | 配水工程(含入户管道、管道更换） | 15066.02
4.1.1 | 土方开挖 | 8603.59
4.1.2 | 石方开挖 | 2740.12
4.1.3 | 土石方回填 | 3569.45
4.1.4 | C20砼镇墩 | 48.73
4.1.5 | 模板制安 | 104.13
4.2 | 阀门井（单个dn50及以下管道） | 1044.91
4.2.1 | 土方开挖 | 89.11
4.2.2 | 石方开挖 | 63.87
4.2.3 | 土石方回填 | 13.95
4.2.4 | C20砼底板 | 142.68
4.2.5 | M7.5浆砌标准砖 | 149.33
4.2.6 | M10砂浆抹面 | 345.20
4.2.7 | 钢筋制安 | 69.97
4.2.8 | 模板制安 | 170.80
工时数量汇总表
序号 | 项 目 | 工时数量 | 备 注
4.3 | 穿公路 | 456.45
4.3.1 | 土方开挖 | 49.01
4.3.2 | 道路拆除 | 10.56
4.3.3 | 路基压实 | 49.28
4.3.4 | C25砼路面道路恢复20cm厚（含路基） | 347.60
4.3.5 | DN200预制钢筋砼管
4.4 | 管道标志桩 | 37.13
4.4.1 | 土方开挖 | 0.42
4.4.2 | 土方夯填 | 1.93
4.4.3 | C20砼 | 14.48
4.4.4 | 钢筋制安 | 12.35
4.4.5 | 模板制安 | 7.96
第二部分 机电设备及安装工程
1 | 一级泵站设备及安装、电气工程
1.1 | 50DFL12-15-4立式管道离心泵（流量12.5m3/h，扬程60m，功率4.0KW）(含配套电机）
1.2 | 50DFL12-15-5立式管道离心泵（流量8.5m3/h，扬程70m，功率5.5KW）(含配套电机）
1.3 | 25DFL2-12-8立式管道离心泵（流量1.6m3/h，扬程85m，功率2.2KW）(含配套电机）
1.5 | 25DFL2-12-9立式管道离心泵（流量1.6m3/h，扬程108m，功率2.2KW）(含配套电机）
1.4 | 25DFL2-12-11立式管道离心泵（流量1.6m3/h，扬程140m，功率3KW）(含配套电机）
1.6 | 液位自动传感电缆(VV22-3×2.5 1kV)
1.7 | 浮球液位控制器
1.8 | 动力配电箱AP02PZ-30（改）
1.9 | 电力电缆ZR-ZS-YJV22-0.6/1-4×10
1.10 | 电力电缆ZR-YJV-0.6/1-4×6
1.11 | 刀开关HD13BX-200/31
1.12 | 电流互感器BH-0.66/40II 75/5A
1.13 | 电涌保护器CPM-R100T
1.14 | 多功能数显表MHD-9C301
1.15 | 断路器CM3-100H/20/3P
1.16 | 断路器NB1-C16A/1P
1.17 | 断路器NB1LE-C20A 1P+N 30mA 0.1S
1.18 | 电机综合保护器JD-5/20A-AC220V
1.19 | 电流互感器BH-0.66/40II 20/5A
1.20 | 电流表CL96B-AI 0~20A
1.21 | 镀锌钢管SC25
1.22 | 镀锌钢管SC50
1.23 | PC20管20
工时数量汇总表
序号 | 项 目 | 工时数量 | 备 注
1.24 | 节能灯（壁灯）30W
1.25 | 单联开关250V 10A
1.26 | 安全型双联二三极暗装插座250V 15A
1.27 | 电线BV-3*2.5
1.28 | 电线BV-3*4
1.29 | 接地极镀锌角钢L50x5×2500
1.30 | 镀锌圆钢φ10
1.31 | 镀锌扁钢-40X4
1.32 | 接地板（紫铜板300x100x8）
第三部分 金属结构设备及安装工程
1 | 取水工程
1.1 | 1#加压泵站
1.1.1 | 吸程无缝钢管φ90*6
1.1.2 | 焊接弯头φ90
1.1.3 | 焊接钢制法兰φ90*6
1.1.4 | 焊接钢制法兰φ40*4
1.1.5 | 吸程无缝钢管φ40*4
1.1.6 | 焊接弯头φ40
1.1.7 | φ90闸阀Z41H-16
1.1.8 | 电磁流量计DN90
1.1.9 | 电接点耐振压力表YNX-50
1.1.10 | 短管DN90,L=200mm
1.1.11 | 多功能水泵控制阀JD745X-16,DN90
1.1.12 | φ90-φ50变接头
1.1.13 | 伸缩节
1.1.14 | 地脚4-M24*300
1.1.15 | 等径三通φ90
1.1.16 | 异径三通φ90*40
1.1.17 | 等径三通φ40
1.2 | 2#加压泵站
1.2.1 | 吸程无缝钢管φ75*6
1.2.2 | 焊接弯头φ75
1.2.3 | 焊接钢制法兰φ75*6
1.2.4 | 焊接钢制法兰φ40*4
1.2.5 | 吸程无缝钢管φ40*4
1.2.6 | 焊接弯头φ40
1.2.7 | φ75闸阀Z41H-16
1.2.8 | 电磁流量计DN75
1.2.9 | 电接点耐振压力表YNX-50
1.2.10 | 短管DN75,L=200mm
工时数量汇总表
序号 | 项 目 | 工时数量 | 备 注
1.2.11 | 多功能水泵控制阀JD745X-16,DN75
1.2.12 | φ75-φ50变接头
1.2.13 | 伸缩节
1.2.14 | 地脚4-M24*300
1.2.15 | 等径三通φ75
1.2.16 | 异径三通φ75*40
1.2.17 | 等径三通φ40
1.3 | 3#加压泵站
1.3.1 | 焊接弯头φ40
1.3.2 | 焊接钢制法兰φ40*4
1.3.3 | 吸程无缝钢管φ40*4
1.3.4 | φ40闸阀Z41H-16
1.3.5 | 电磁流量计DN40
1.3.6 | 电接点耐振压力表YNX-50
1.3.7 | 短管DN40,L=200mm
1.3.8 | JD745X-16,DN40多功能水泵控制阀
1.3.9 | φ40-φ25变接头
1.3.10 | 伸缩节
1.3.11 | 地脚4-M24*300
1.3.12 | 等径三通φ40
1.4 | 红心村桃园片区加压泵站
1.4.1 | 焊接弯头φ50
1.4.2 | 焊接钢制法兰φ50*4
1.4.3 | 吸程无缝钢管φ50*4
1.4.4 | φ50闸阀Z41H-16
1.4.5 | 电磁流量计DN50
1.4.6 | 电接点耐振压力表YNX-50
1.4.7 | 短管DN50,L=200mm
1.4.8 | 多功能水泵控制阀JD745X-16,DN50
1.4.9 | φ50变接头
1.4.10 | φ50伸缩节
1.4.11 | 地脚4-M24*300
1.4.12 | 等径三通φ50
2 | 输水管道
2.1 | DN125.1.25MpaPE管道
2.2 | DN90.1.6MpaPE管道
2.3 | DN75.1.6MpaPE管道
2.4 | 控制闸阀Z41H-16，DN125
2.5 | 控制闸阀Z41H-16，DN90
2.6 | 控制闸阀Z41H-16，DN75
工时数量汇总表
序号 | 项 目 | 工时数量 | 备 注
2.7 | DN30排气阀
2.8 | DN30放空阀
3 | 调节构筑物工程
3.1 | 100m3高位水池
3.1.1 | 刚性防水套管 DN75 L=300mm
3.1.2 | 刚性防水套管 DN90 L=300mm
3.1.3 | 刚性防水套管 DN50 L=300mm
3.1.4 | 刚性防水套管 DN20 L=300mm
3.1.5 | 钢管 DN90
3.1.6 | 钢管 DN75
3.1.7 | 喇叭口支架
3.1.8 | 喇叭口 DN150x225
3.1.9 | 钢制弯头 DN90×75°
3.1.10 | 闸阀 φ90(Z44T-10kg)
3.1.11 | 闸阀 φ75(Z44T-10kg)
3.2 | 50m3调节清水池
3.2.1 | 刚性防水套管 DN75 L=300mm
3.2.2 | 刚性防水套管 DN90 L=300mm
3.2.3 | 刚性防水套管 DN50 L=300mm
3.2.4 | 刚性防水套管 DN40 L=300mm
3.2.5 | 钢管 DN90
3.2.6 | 钢管 DN75
3.2.7 | 喇叭口支架
3.2.8 | 喇叭口 DN150x225
3.2.9 | 钢制弯头 DN90×75°
3.2.10 | 闸阀 φ90(Z44T-10kg)
3.2.11 | 闸阀 φ75(Z44T-10kg)
4 | 配水工程
4.1 | 管网工程
4.1.1 | DN63(PE100级，1.6MPa)
4.1.2 | DN50(PE100级，1.6MPa)
4.1.3 | DN40(PE100级，1.6MPa)
4.1.4 | DN32(PE100级，1.6MPa)
4.1.5 | DN25(PE100级，1.6MPa)含入户管道
4.1.6 | 闸阀 Φ63(Z44T-10KG)
4.1.7 | 闸阀 Φ50(Z44T-10KG)
4.1.8 | 闸阀 Φ40(Z44T-10KG)
4.1.9 | 闸阀 Φ32Z44T-10KG)
4.1.10 | DN25排气阀
4.1.11 | DN25放空阀
工时数量汇总表
序号 | 项 目 | 工时数量 | 备 注
4.1.12 | DN32减压阀
第四部分 施工临时工程